## シート1
| 5/10〜16 | 5/17〜23 | 5/24〜30 | 5/31〜6/2
グループ全体 | 進捗：要求仕様書、設計書の見直し 各担当プログラムの確認 スケジュールとの差：なし 今後のスケジュール：各プログラムの作成とテスト | 進捗：Twitter用プログラム、家電操作用プログラム、睡眠時間計算用プログラム完成。二度寝検知プログラム、remoからの取得データ管理プログラムは作成途中。 スケジュールとの差：二度寝検知プログラム、remoからの取得データ管理プログラムが未完成で遅れ 今後のスケジュール：二度寝検知プログラム、remoからの取得データ管理プログラムを完成させ、全体のテストをする。 | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール： | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
小沼 | 進捗：要求仕様書、設計書の見直し 担当プログラムの確認 スケジュールとの差：なし 今後のスケジュール：スプレッドシート管理プログラム,Remo3からのデータ取得用 プログラムの作成 | 進捗：データ管理用プログラム作成途中 スケジュールとの差：データ管理用プログラム完成で遅れ 今後のスケジュール：プログラムを完成させテスト | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール： | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
数住 | 進捗：要求仕様書、設計書の見直し 担当プログラムの確認 スケジュールとの差：なし 今後のスケジュール：人感センサデータ管理用プログラム,Twitter 用プログラムの 作成 | 進捗：Twitter用プログラム完成 スケジュールとの差：なし 今後のスケジュール：完成したプログラムのテスト | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール： | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
吉田 | 進捗：要求仕様書、設計書の見直し 担当プログラムの確認 スケジュールとの差：なし 今後のスケジュール：テレビ操作用プログラム,照明操作用プログラムの作成 | 進捗：家電操作用プログラム完成 スケジュールとの差：なし 今後のスケジュール：完成したプログラムのテスト | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール： | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
小椋 | 進捗：要求仕様書、設計書の見直し 担当プログラムの確認 スケジュールとの差：なし 今後のスケジュール：睡眠時間計算用プログラム,二度寝検知プログロムの作成 | 進捗：睡眠時間計算用プログラム完成、二度寝検知用プログラム作成途中 スケジュールとの差：二度寝検知用プログラム未完成で遅れ 今後のスケジュール：二度寝検知用プログラムを完成させテスト | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール： | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
西中 | 進捗：要求仕様書、設計書の見直し スケジュールとの差：なし 今後のスケジュール：各プログラムの作成とテスト関数の作成 | 進捗：完成したプログラムの確認 スケジュールとの差：なし 今後のスケジュール：完成したプログラムのテスト | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール： | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：